# 《自贡地区二、三叠系裂缝体系评价》

# 项目地质任务书

编 写 人：

审 核 人：

部门领导：

吉林油田公司勘探开发研究院

2022年9月

项目名称：《自贡地区二、三叠系裂缝体系评价》

一、研究内容及地质任务

研究形式：外协，计划经费95万元

研究区范围及面积：吉林油田川南自贡区块，研究面积2838平方千米。

研究层位：川南自贡区块二、三叠系，包括栖霞组、茅口组、龙潭组、长兴组、飞仙关组、嘉陵江组、雷口坡、须家河组。

地质任务：以四川盆地二、三叠系各层段构造演化特征为基础，依据不同构造演化时期的构造应力特征和动力机制，研究各套层位、不同构造部位裂缝发育机制及主控因素，计算工区古应力场分布状态，确定岩层破裂发育范围，落实不同层段断裂及裂缝发育特征与分布规律，理顺裂缝发育期次、交切关系，评价其对储层的影响程度，建立自贡区块裂缝发育模式。通过裂隙体系和构造、油气运聚的有效配置，提出1-2个有利勘探区带。

主要研究内容：（内容、标准、单项成果提交时间）

研究内容：

1）区域应力场及断裂系统分析

充分借鉴前人对四川盆地区域构造演化的认识，以及区域应力场下断裂、裂缝系统的发育规律，研究自贡区块二、三叠系各套层系构造演化过程，梳理断裂系统时空分布和形成模式，明确二、三叠系断层性质、发育时期、演化状态。

2）裂缝发育特征

综合利用二、三叠系各层段岩心、测井解释成果及地震分析资料，分析裂缝基本属性特征：裂缝的形态、产状、性质、结构、规模、强度、期次、充填、终止形式等，明确岩层纵向和横向裂缝发育的差异。描述层内裂缝结构的变异强度以及裂缝不同的扩展方式。

3）裂缝发育期次

依据构造演化特征，分析不同体系构造之间的先后次序，明确二、三叠系各层段裂缝发育时期；根据需要对目标层段裂缝充填物进行详细分析，为裂缝发育期次提供依据。

4）目的层段裂缝主控因素

二、三叠系各层段由于内部结构的差异性（如岩层厚度不均、岩层物性差异、页岩有机碳含量差异、岩层内部力学属性的差异、裂缝倾角变化、裂缝充填状态变化、裂缝切层深度变化、延伸方向的变化等）和应力场分布的差异性，致使裂缝的发育有较大的差异性。研究各层段裂缝主控因素，剖析研究区裂缝发育的主要特征及差异。

5）裂缝发育模式

综合岩石性质、埋藏深度、构造应力演化等特征，开展研究区裂缝发育模式研究，建立符合研究区地质特征的裂缝发育模式，总结形成不同层段和构造特征对应的裂缝概念模型。

6）裂缝成因机制

开展自贡区块裂缝的成因机制研究，若以构造成因的裂缝为主，需结合四川盆地区域构造演化特征，明确自贡区块构造及断裂演化特征，对不同时期古构造及断裂形成的应力进行细致分析，明确不同时期的应力场边界条件，对研究区目的层段不同时期构造进行数值模拟计算，根据需求可以进行三维、二维数值模拟分析，明确研究区古构造应力大小及展布状态。若以非构造成因的裂缝为主，需进一步分析其形成机理（如脱水作用、风化剥蚀作用、矿物相变作用等）。

7）裂缝空间展布与油气成藏关系

依据二、三叠系各套目的层古构造应力场大小，结合岩石抗张、抗剪破裂强度，明确不同时期裂缝展布规律，开展裂缝空间展布定量刻画。依据裂缝发育特征，结合各层系成藏认识，开展裂缝系统与油气成藏关系研究，通过裂隙体系和构造、油气运聚的有效配置，明确1-2个有利勘探区带。

二、研究时间：

本项目研究时间为2022年10月～2023年7月，具体时间安排如下：

1）开题时间：2022年10月；

2）中期检查时间：2023年5月，按照修改意见在终期验收前进行完善；

3）成果验收时间：2023年7月。

三、考核指标：

1）提供综合评价相关图件：各套层系裂缝发育模式图、各套应力场分析、断裂分布等各类图件；

2）地震蚂蚁体裂缝识别数据体1个；构造发育史，断裂演化史，应力场计算数据体1个；

3）岩心观察5口以上；单井裂缝处理；裂缝发育模式；构造应力场计算分析图；裂缝破裂率图；裂缝空间展布图；裂缝渗透率图；裂缝有利区；单井裂缝柱状图。

四、其他要求：

1）研究过程中每月28日向甲方提交本月工作进展情况、存在问题及下步工作安排；中期提交工作总结多媒体及相应文字报告；

2）及时将完成的研究成果与甲方项目组沟通和交流，按甲方要求进一步调整、完善；

3）提交所有图件严格按照甲方规定的GeoMap或双狐软件成图，并提供相应的电子表格；提交工作站相应解释成果：井库、层位、断层（平剖面）、反演数据体、甜点检测数据体；

4）最终成果验收前，需经研究院相关所室及项目组现场验收合格后方可上会正式验收。

附图 项目研究范围