## 共建活动工作进度表
2021年学生党支部红色“1+1”共建活动工作进度表
阶段 | 重点工作 | 完成截止时间 | 工作具体要求
结对阶段 | 1、各党支部与共建支部达成意向、确定共建内容，确定指导教师； 2、各学院确定重点建设支部名单。 | 4月29日前 | 1.全体非毕业生支部均开展红色“1+1”共建； 2.各学院于4月29日提交红色“1+1”活动共建党支部情况统计表。
活动阶段 | 至少完成第一次共建活动 | 5月15日前 | 1.提前设计活动方案，考虑周全； 2.采集活动照片和录制视频；（确保照片和视频质量） 3.收集活动反响。
| 至少完成第二次共建活动 | 6月15日前 | 1.提前设计活动方案，考虑周全； 2.提前联系宣传媒体（需提前报备到学工部），重点建设支部必选此项，其他支部自选； 3.采集活动照片和录制视频；（确保照片和视频质量） 4.收集活动反响；（采访受服务对象或结对党支部代表，留下纸质或视频资料） 5.共建支部双方交流评估收获和感受。重点评估学生支部为对方支部带去的经济、生活、知识普及等方面的受益内容和程度。
| 至少完成第三次共建活动 | 8月30日前 | 1.提前设计活动方案，考虑周全； 2.提前联系宣传媒体（需提前报备到学工部），重点建设支部必选此项，其他支部自选； 3.采集活动照片和录制视频；（确保照片和视频质量） 4.收集活动反响；（采访受服务对象或结对党支部代表，留下纸质或视频资料） 5.共建支部双方交流评估收获和感受。重点评估学生支部为对方支部带去的经济、生活、知识普及等方面的受益内容和程度。
总结评选阶段 | 开展校内评选 | 10月上旬 | 1.各结对成功党支部完成3000字左右总结；提交3张活动照片； 2.重点建设支部除提交内容1外，还需准备一份1000字以内的通讯稿，制作一份5分钟以内的介绍视频，以通讯稿作为旁白。（视频务必注重质量） 3.以上材料以学院为单位提交到学工部。
| 推荐全体共建支部参加北京市红色“1+1”活动总结 | 10月中旬
| 推荐共建示范支部参加北京市优秀评选 | 10月下旬